永城煤电控股集团有限公司

产学研项目榜单发布公告

发榜人： 永城煤电控股集团有限公司

项目单位：永煤公司瓦斯研究所

项目名称：基于多因素影响分析的瓦斯参数特征及解吸规律研究与应用

2024年7月

目录

一、揭榜须知

二、项目技术要求

三、揭榜申请书及投榜书编制

四、投榜书递交

五、评榜选帅

六、中榜挂帅

七、签军令状

# 一、揭榜须知

| 项目 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 发榜项目名称：基于多因素影响分析的瓦斯参数特征及解吸规律研究与应用 |
| 2 | 项目资金来源：项目单位自筹 |
| 3 | 研发费用：该项目的委外合作研发费用预算不高于50万元。 |
| 4 | 榜单发布时间：2024年8月1日 |
| 5 | 揭榜方应具备的基本条件： （一）揭榜方所在单位具备良好的工作基础、实验条件和科研环境，有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成张榜任务；具有良好的科研道德和社会诚信，近3年内无不良信用记录；近五年内应承担过国家和省、行业内重点科技攻关项目1项，或取得过国家和省部级、行业级科学技术奖1项，并具有一定的持续发展能力。 （二）揭榜挂帅者作为研发团队带头人，应在学科技术领域中已取得较为突出的创新成果，有良好的科学道德和严谨的学风，能对张榜项目需求给出攻克关键核心技术的可行方案，掌握自主知识产权，对学科领域的发展具有重要推动作用，有时间和精力从事揭榜项目研究工作。 （三）揭榜方参与本项目的科研团队除挂帅者之外一般应有至少1名副高级职称或博士学位的核心人员（特别优秀创新人才不受限制），专业结构合理。团队研究方向和主要研究课题符合本项目要求，已取得突出成绩或具有明显的创新潜力。 |
| 6 | 揭榜投榜申请表2份，投榜书：7套。 |
| 7 | 揭榜文件递交截止时间：2024年8月8日24时00分（北京时间） |
| 8 | 评榜地点：河南省永城市新城区光明路中段永煤集团股份有限公司会议室（暂定） |
| 9 | 有关费用：揭榜人承担其投榜书编制与递交、评估等所涉及的一切费用。在任何情况下发榜人对上述费用均不承担任何责任和义务。 |
| 10 | 有关评估活动的文电请与以下地址联系： 发榜人：永城煤电控股集团有限公司 地址：河南省永城市新城区光明路中段永煤集团股份有限公司 技术联系人：李治理 电话：0370-5197018 |

# 二、项目技术要求

（一）研发内容：

- 1.研究瓦斯含量测试在不同取样方式影响分析，即采取取芯管取样、孔口排粉、定向钻孔密闭保压取样、负压定点取样、正压双通道定点取样等方式取样时，研究瓦斯含量测试结果的的差异性，获得不同取样方式的适用条件，并编制取样操作技术规范；

- 2.研究定点取样与非定点取样情况下对瓦斯含量测试结果的影响程度；

- 3.研究不同颗粒煤样对瓦斯含量的影响；即通过对高、中、低瓦斯含量区域采集不同粒径煤样（粒径＜1mm、1mm≤粒径≤3mm、粒径＞3mm或根据煤层硬度确定规格）瓦斯含量结果的差异性，并探究不同硬度煤层最优取样粒径，指导矿井瓦斯含量测定的准确性。

- 4.研究井下一站式瓦斯含量测试与DGC直接法测定瓦斯含量测试的差异性与适用性，探究矿井防突参数测试快速性、便携性的可行性。

- 5.研究钻屑瓦斯解吸指标K1与煤层瓦斯压力之间的关系，研究区域验证指标与区域预测指标之间的内在联系。

- 6.研究煤层瓦斯解吸规律，从瓦斯赋存状态（游离态、吸附态）与瓦斯解吸规律（可解吸含量、不可解吸含量）角度研究瓦斯解吸和吸附规律，探索瓦斯高效抽采的理论基础。

- 7.测定煤壁侧和围岩松动圈的孔隙率（石蜡法、压汞法等），探索研究煤岩壁帷幕注浆钻孔数量、间距、压力等参数，解决帷幕注浆设计与围岩适配的难题。

（二）研发目标：

- 1.通过瓦斯含量测试多因素影响分析，形成永煤公司瓦斯基础参数测试技术规范和操作规程，解决因煤样粒径、定点、取样方式等方面的影响，造成原始瓦斯含量与残余瓦斯含量出现逻辑上的反差。

- 2.通过对瓦斯基础参数测试的影响因素分析，探究不同煤层、不同硬度煤体瓦斯含量最优煤样粒径，为矿井精准测定瓦斯含量提供理论基础和技术要求。

- 3.通过引进一站式瓦斯含量快速测定装置，丰富矿井瓦斯参数的测试手段和平台，为井下瓦斯含量测试提供快速、便携的便利。

- 4.探究和掌握煤层瓦斯抽采能力与瓦斯解吸规律，为矿井在增透促抽和瓦斯抽采维护管理提供理论依据，帮助管理和技术人员更深层次理解瓦斯抽采的特性。

- 5.掌握煤岩壁孔隙率基础数据和测试方法，指导瓦斯抽采巷道帷幕注浆设计编制。

7、交付成果：

（1）资料类：

①《基于多因素影响分析的瓦斯参数特征及解吸规律研究与应用》研究报告10份，用于永煤公司组织的会议验收；

②基于永煤公司煤层瓦斯基础参数测试技术规范和操作流程，10份；

③现场试验实验报告10份。

（2）知识产权：发表中文或科技核心论文2篇（以见刊或录用通知评测）。申请发明专利2项（以受理通知或证书评测）。论文、专利完成人员首名必须为发榜方项目相关人员。

（3）成果验收：项目完成后，通过永煤公司组织的项目验收；由揭榜单位对项目进行第三方权威机构鉴定，发榜方为第一完成单位，揭榜方为第二完成单位。申报省部级（或全国行业协会级）科技进步二等奖及以上（以公示或证书评测）。

8、其他：揭榜单位需结合车集煤矿工作面现场实际，设计出科学、合理、安全高效的施工方案。为确保设计方案可行并能够有效应用于现场实际，揭榜单位需与相关设备设施生产制造厂家做好交流沟通，并给予技术支持和帮扶。

# 三、揭榜申请书及投榜书的编制

揭榜投榜申请表见附件1。

投榜书需包括但不限于以下内容：揭榜方资格证明文件（包含营业执照或事业单位法人证书复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件）、资质条件、科研能力、挂帅者和科研团队实力、项目实施计划方案、项目费用预算等内容，编制形成一本完整材料，封皮加盖法人公章。法定代表人身份证明及授权委托书格式见附件2。

# 四、投榜书递交

（一）投榜书的密封和标记

投标人应将投榜书密封在不透明的包封内。

包封上需写明：

项目名称：基于多因素影响分析的瓦斯参数特征及解吸规律研究与应用

投标人名称：（盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表：（签字或盖章）

（二）投榜书递交截止时间

揭榜人须在规定的截止时间前将投榜书文件送达开标地点。投榜书有下列情形之一的，发榜人不予受理：（1）投榜书递交截止时间后送达的；（2）未按发榜公告要求提供材料的；（3）揭榜费用超过发榜公告费用的。

# 五、评榜选帅

（一）评榜时间：待定

（二）评榜程序：永煤集团科技管理部门组织有关专家对揭榜方申请表和投榜书进行评估，形成专家评估意见，选出拟挂帅者。

# 六、中榜挂帅

永煤公司科技管理部门将评估结果按程序进行报批，最终确定中榜方和挂帅者。

# 七、签军令状

发榜方与中榜方签订军令状（技术合同），双方签字盖章后生效。发榜方项目承担单位与中榜方要按照国家相关法律法规规定，在技术合同中约定知识产权的归属和分配，避免产生知识产权纠纷，并到集团公司科技管理部门备案。

附件1

河南能源永煤公司揭榜投榜申请表

| 发榜项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 揭榜方单位名称 |  |  |  |  |  |
| 揭榜方科研 团队 力量 | 职责 | 姓名 | 出生年月 | 职务职称 | 研究专业方向 |
|  | 挂帅者 |  |  |  |  |
|  | 核心人员 |  |  |  |  |
|  | 其他成员 |  |  |  |  |
| 揭榜方与项目 相关的科研优势 |  |  |  |  |  |
| 揭榜挂帅者承诺 |  | 本人承诺，以上所填内容属实。若有不实，愿意接受所带来的不良影响。 揭榜挂帅者： 年 月 日 |  |  |  |
| 揭榜方单位意见 |  | 情况属实，同意申请。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

附件2

法定代表人身份证明

兹证明         同志在我单位担任执行     职务，系我单位的法定代表人。

特此证明！

（盖章）

年   月   日

授权委托书

本授权委托书声明：我         系                 的法定代表人，现授权委托       作为本单位的受托人，全权负责办理

项目的揭榜事宜，         作为代理人无转委托权，特此委托。

委  托  人：        （单位印章）

法定代表人：  （签字或手签章）

受  托  人：

身份证号码：

日      期：    年      月    日