义煤公司“揭榜挂帅”科技项目榜单公告内容

一、榜单名称

项目名称：矿井深部巷帮卸压带范围及瓦斯赋存情况考察研究

注：《关于下达义煤公司2025年科技项目计划的通知》（义煤发〔2025〕96号），项目编号：YMCXY202506-TF4。

二、需求目标

1.查明巷帮瓦斯赋存情况及卸压带范围。

2.考察沿空掘巷帮部煤体卸压效果。

三、考核指标

项目总工期控制在合同签订后6个月完成。

第1月：调研、收集矿井相关资料，完成项目实施方案制定等准备工作。

第2月：井田巷道地质资料分析、瓦斯压力、瓦斯含量等参数现场测试。

第3-4月：煤层瓦斯压力、瓦斯含量等参数现场测试。

第5月：巷帮卸压带范围及瓦斯赋存情况考察研究。基于煤与瓦斯突出发生的瓦斯含量、瓦斯压力、巷道掘进期间的钻屑解析指标和瓦斯涌出量等表征参数测定，结合各项防突技术的适用性分析，确定巷帮卸压带范围、瓦斯赋存情况和卸压效果。

第6月：项目总结和验收。主要是整理和总结各阶段研究成果，最终编制项目总结报告，准备项目验收。

- 实施期限

实施期限不超过1年。

- 榜单限额

委外研究费用不超过15万元。

六、揭榜方条件

1.揭榜方所在单位具备良好的工作基础、实验条件和科研环境，有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成张榜任务；具有良好的科研道德和社会诚信，近3年内无不良信用记录；一般近五年内应承担过国家和省、行业重点科技攻关项目1项，或取得过国家和省部级、行业级科学技术奖1项，并具有一定的持续发展能力。

2.揭榜方挂帅者实行“谁有能力谁就揭榜挂帅”的原则。挂帅者作为研发团队带头人，无年龄、学历和职称要求，但应在相关学科技术领域中已取得较为突出的创新成果，有良好的科学道德和严谨的学风，能对张榜项目需求给出攻克关键核心技术的可行方案，掌握自主知识产权，对本学科领域的发展具有重要推动作用，有时间和精力从事揭榜项目研究工作。

3.揭榜方参与本项目的科研团队除挂帅者之外一般应有至少1名副高级职称或博士学位的核心人员（特别优秀创新人才不受限制），专业结构合理。团队研究方向和主要研究课题符合公司发展领域、优势产业发展以及本项目要求，已取得突出成绩或具有明显的创新潜力。

4．揭榜方具有成果转化的技术支撑队伍与相关经验，能够提供长期可持续的跟踪维护及技术支持，协助发榜方完成技术应用落地实施。

七、知识产权归属及利益分配

1.专利或软著：第一完成单位为义马煤业集团股份有限公司及其所属单位。

2.论文：第一作者为义马煤业集团股份有限公司及其所属单位人员。

3.科技成果：鉴定成果的第一完成单位为义马煤业集团股份有限公司及其所属单位，完成人员名次可协商确定。

4.本项目中的知识产权以后所产生的利益均归属义马煤业集团股份有限公司及其所属单位。

八、预期成果

1.提交《矿井深部巷帮卸压带范围及瓦斯赋存情况考察研究》研究报告。

2.查明巷帮瓦斯赋存情况及卸压带范围；考察沿空掘巷帮部煤体卸压效果。

3.发表项目相关期刊论文1篇以上。

4.申请发明专利1项或取得实用新型专利（软件著作权）1-2项。

5.第三方鉴定报告1份，成果鉴定达到国内领先及以上水平。

九、应用场景

通过对卸压带范围及瓦斯赋存情况进行考察研究及现场试验，测定采空区对煤层卸压的影响，从而确定掘进期间的卸压宽度。在采空区卸压带影响范围内进行煤巷掘进、避开高瓦斯煤体，提高掘进安全性，降低掘进成本等，具有较强的示范推广意义。